3.08. sz. melléklet

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS *

amely egyrészről Budaörs Város Önkormányzata székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134., képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester, adószám: 15390053-2-13, számlavezető bank.: OTP Bank Zrt., bankszámlaszám.:11742173-15390053-00000000, mint Megrendelő (továbbiakban, mint Megrendelő),

másrészről …………………………….., képviseli: ………………………, székhely: ………………………... Cégjegyzékszám:………………………… adószám: ………………………., számlavezető bank: …………, bankszámlaszám: ………………………………, mint Tervező (továbbiakban mint Tervező)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1.  Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő az EU Tenderfelhívások Elektronikus Napilapjában (TED) közzétett nyilvános tervezési versenypályázatot folytatott le a Budaörs, Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítéssel történő bővítése, átalakítása munkáinak építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában. Az országos építészeti tervezési versenypályázat nyertese jelen szerződés Tervezője.

2.   A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja Megrendelő tulajdonában lévő, budaörsi 1036/24, 1036/50 hrsz-ú ingatlanokon található Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítéssel történő bővítésének generáltervezésben történő  engedélyezési-, és kiviteli tervdokumentációjának elkészítését az alábbi tervfázisok szerint:

a./		Építési engedélyezési tervdokumentáció

b./	A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló kiviteli tervdokumentáció, árazatlan költségvetési kiírással, műszaki leírással együtt.

A tervezési terület határa megegyezik az ingatlan telekhatárával.

Jelen szerződés a hivatkozott épület műszaki tervezésére vonatkozik, nem tárgya a megvalósulási szakasz (kivitelezés-felügyeleti szakasz), erről a felek külön megállapodást kötnek.

3.  Szerződő felek a 2. pontban meghatározott tervezési feladatok teljesítési határidejét az alábbiak szerint határozzák meg:

a./Építési engedélyezési tervszállítás:				A szerződéskötéstől számított 2 hónap

(előteljesítés lehetséges)

b./ Kivitelezési tervdokumentáció szállítás:			A szerződéskötéstől számított 4 hónap

(előteljesítés lehetséges)

- A Tervező a tervdokumentációkat legkésőbb 3. pontban megjelölt időpontokban köteles a Megrendelő székhelyére az a.) és b.) pont esetében 12-12  példányban történő átadás-átvétellel teljesíti.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy abban az esetben, ha Megrendelő a meghatározott példányszámon kívül további példányszámokat igényel, úgy Tervező az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül azokat leszállítja. Fenti esetben Megrendelő a másolási költségeket Tervező részére megtéríti .

5.     Szerződő felek a tervek tartalmát az alábbiak szerint határozzák meg:

5. 1.  Építési engedélyezési terv:

a./ Tervező az építési engedélyezési tervet engedélyeztetéshez szükséges tartalommal és formátumban 1:100 méretarányú rajzokkal ellátva készíti el.

b./ Tervező az érintett hatóságokkal, szakhatóságokkal, Budaörs Város Önkormányzatának Főépítészével egyeztet, a látványterveket Budaörs Város Építészeti Tervtanácsának bemutatja, a közüzemi szolgáltatók építési engedélyhez szükséges engedélyeit, hozzájárulásait az engedélyezési tervben megjeleníti, a kapcsolódó észrevételeket átvezeti, az, esetleges hiánypótlásokat határidőn belül teljesíti.      c./ Az építési engedélyhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás(oka)t, egyéb terveket és engedélyeket (pl. útengedélyeztetés, közműkiváltások, új külső közművek) Megrendelő biztosítja és szerzi be.

d./ Az építési engedély a kijelölt elsőfokú építési hatósághoz a Megrendelő nyújtja be.

5.2.  Kivitelezési terv:

Tervező a kivitelezési tervdokumentációt Megrendelő által elfogadott építési engedélyezési tervdokumentáció alapján /a vonatkozó előírásoknak megfelelő méretarányú alaprajzok, metszetek, nézetrajzok, a szükséges léptékű részletrajzok, konszignációk, anyagkimutatások, műszaki leírás és árazatlan költségvetési kiírás minden szakág vonatkozásában/, olyan tartalommal és formátumban készíti el, amely a közbeszerzési eljárás lefolytatásához és a kivitelezéshez szükséges.

Lásd: 37/2007.(XII. 13.) ÖTM rendeletben foglaltakat, 290/2007.(X. 31.) Korm.  rendeletben foglaltakat.

Megrendelő írásbeli kérésére a Tervező a 2. b./ pont szerinti kivitelezési tervek kidolgozását az engedélyezési terv jogerőre emelkedése előtt megkezdheti.

5.3. Szakági tervezők:

  - Építész tervező	a szerződés tartalmazza

  - Belsőépítész tervező	a szerződés tartalmazza

  - Épületfizikus szakértő	a szerződés tartalmazza

  - Tűzvédelmi szakértő	a szerződés tartalmazza

  - Költségvetés-készítő	a szerződés tartalmazza

  - Szerkezet tervező	a szerződés tartalmazza

  - Épületgépész tervező	a szerződés tartalmazza

  - Elektromos tervező (erős és gyengeáram) 	a szerződés tartalmazza

  - Közmű tervező (belső közműtervek)	a szerződés tartalmazza

  - Közlekedés tervező (belső útkapcsolatok)	a szerződés tartalmazza

  - Táj- és kertépítész	a szerződés tartalmazza

  - Geodéta	a szerződés tartalmazza

  - Talajmechanikus	a szerződés tartalmazza

  - Konyhatechnológus tervező	a szerződés tartalmazza

- 5. 4. Szerződő felek rögzítik, hogy a tervezési művezetésről külön megállapodást köthetnek.

6.  Megrendelő a Tervező szerződésszerű teljesítése esetén az alábbi tervezői díjak fizetésére kötelezi magát  két ütemben.

6.1.	Tervezői díj:

nettó:		Ft

20% ÁFA		Ft

Tervezői díj bruttó:		Ft,

azaz                           forint, az alábbi megoszlásban:

6.1.1.	Építési engedélyezési terv:

nettó:		Ft

20% ÁFA		Ft

Építési engedélyezési terv tervezői díj bruttó:		Ft

    - Kiviteli terv:

nettó:		Ft

20% ÁFA		Ft

Kiviteli terv tervezői díj bruttó		Ft

Ezen tervezői díj a szerződés 2. pontjában meghatározott tervezői feladatok ellátására vonatkozik.

Ezen Tervezői díj a szerződés 2. pontjában meghatározott Tervezői feladatok ellátására vonatkozik.

6. 2.  A tervezői díj magában foglalja a tervezési feladat teljesítéséhez szükséges felmérések, feltárások díját. A tervezői díj magában foglalja a szükséges szakhatósági, közüzemi szolgáltatási engedélyek, hozzájárulások beszerzésének, az ingatlanon belüli, közműkiváltások utáni rendezett közműcsatlakozások tervezésének költségeit és díját is. A hatósági engedélyezéssel kapcsolatos illetékek Megrendelőt terhelik.

7. Fizetési feltételek:

7.1.	A Tervezőt megillető díjazás 80 %-a a tervezési munka teljesítésekor esedékes. A Megrendelő a munka elvégzését teljesítettnek ismeri el, ha az engedélyezési tervre az átvételtől számított 15, a kiviteli tervre 30 munkanapon belül írásbeli észrevételt nem tesz.

7.2.	Megrendelő jogosult a 6.1.1. pontban megjelölt tervezői díjból 20 %-ot és a 6.1.2. pontban megjelölt tervezői díjból 15 + 5   %-ot visszatartani.

7.3.	Tervező a 7.2. pontban rögzített mértékben csökkentett tervezői díjra vonatkozó számláit a 2.1. és a 2.2. pontban megjelölt tervek szállítása után, a munka elvégzésének teljesítését követően jogosult benyújtani, melyet Megrendelő, megbízottja teljesítés-igazolása esetén, 30 banki napon belül átutalással egyenlít ki Tervező fejlécben rögzített bankszámlájára.

8.  A visszatartott tervezői díj kifizetése:

8.1.	Tervező a 6.1.1. pontra vonatkozóan a ,Megrendelő által visszatartott 20%-os tervezői díjra vonatkozó számláját az építési engedély jogerőre emelkedését követő napon jogosult benyújtani.

8.2.	Ha az Önkormányzat a beruházás megvalósításától eláll, Tervező a visszatartott tervezői díjra vonatkozó, a mindenkori banki kamattal megemelt számláját a Képviselő-testület erről szóló határozatának kézhezvételét követő napon nyújthatja be.

8.3.	Tervező a 6.1.2. pontra vonatkozóan a Megrendelő által visszatartott 15 %-os tervezői díjra vonatkozó számláját a tervellenőri felülvizsgálatot, majd a tervellenőri észrevételel átvezetését követően, a további visszatartott 5 %-ot az épület 1 éves garanciális bejárását követő napon nyújthatja be, amennyiben Tervező .felelőssége nem merül fel. Abban az esetben, ha az épületet Megrendelő mégsem valósítja meg, fenti, a mindenkori banki kamattal megemelt számláját a Képviselő-testület erről szóló határozatának meghozatalának kézhezvételét követő napon nyújthatja be.

8.4.	Megrendelő a tervezői díj visszatartott részeire vonatkozó számlákat a teljesítés igazolása után, azok kézhezvételétől számított 30 banki napon belül átutalással egyenlíti ki.

- Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

9. 1.   Megrendelő a tervezés során a Tervező részéről kért adatokat, intézkedéseket, döntéseket, annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül biztosítja, megteszi és meghozza. Megrendelő a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek figyelembe vételével, valamint a felek közötti együttműködés betartásával köteles Tervező számára a terv elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást megadni.

9. 2. Megrendelő jogosult Tervező által elkészített és átadott tervrészleteket átvizsgálni és az azzal kapcsolatos álláspontjáról, a tervezéssel szemben támasztott követelményeiről Tervezőt a továbbtervezés érdekében írásban tájékoztatni.

9. 3. Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, annak előrehaladását folyamatosan ellenőrizni a felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időpontban.

9. 4. Tervező köteles a tervek leszállítását megelőzően a munkát írásban készre jelenteni és a terveket elfogadásra bemutatni.

9. 5. Tervező köteles a szerződésben megjelölt tervek elkészítése során a legnagyobb körültekintéssel, Tervezői gondossággal eljárni és a leggazdaságosabb megoldásokat alkalmazni.

9. 6. Tervező a tervezést és a szükség szerinti tervmódosítást a Megrendelő utasításai szerint köteles végezni. Tervező köteles Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, ha Megrendelő olyan utasítást ad, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amelynek teljesítése az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné. Amennyiben a Megrendelő az utasítást a tájékoztatás ellenére fenntartja, Tervező jogosult annak teljesítését megtagadni. Tervező a tervezés alatt továbbá figyelmezteti Megrendelőt, ha célszerűtlen utasítást ad, vagy alkalmatlan anyagot kíván felhasználni.

9. 7. Tervező köteles az elkészült és leszállított tervekről tervismertetést tartani, annak Megrendelő által szervezett bírálatán részt venni.

9. 8. Tervező az építési engedélyezési és a kiviteli terv készítése során köteles a hatósági egyeztetéseket lefolytatni és a szerződésben vállalt szükséges közmű és egyéb szakhatósági hozzájárulásokat, nyilatkozatokat beszerezni. Megrendelő jelen szerződés aláírásával meghatalmazza Tervezőt, hogy nevében a fent megjelölt engedélyek, hozzájárulások beszerzése során a hatóságoknál, közművállalatoknál eljárjon.

9. 9.   Tervező köteles az építési engedélyezési eljárás során Megrendelővel együttműködni.

9.10. Tervező köteles a kiviteli terv szállításától (írásbeli átadás-átvétel) számított 5 éves időtartamra 30 millió Ft értékhatárig felelősségbiztosítást kötni, vagy a már meglévő egyenértékű felelősségbiztosítását ezen időtartamra fenntartani.

9.11. Tervező köteles a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (szabvány, szabályzat) figyelembevételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően elkészíteni.

9.12. Amennyiben a tervdokumentáció szolgáltatásától számított két éven belül a kivitelezés nem kezdődik meg, Megrendelő korszerűsítési nyilatkozatot köteles kérni Tervezőtől, ennek hiányában Tervező szavatossága megszűnik. A tervdokumentáció korszerűsítését, aktualizálását, kizárólag Tervező végezheti a Megrendelő által fizetett külön térítés ellenében.

- Tervező szerződésszegést követ el, ha

a/ a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidők tekintetében neki felróható okból késedelembe esik;

b/ hibásan teljesít;

c/ a szerződés neki felróható okból meghiúsul;

d/ Tervezői hibát követ el;

e/ egyéb, jogszabályban vagy jelen megállapodásban előírt kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget.

10. 1. Tervezői hibának számít különösen, ha:

a/ valamely építési feladat a kiviteli tervben nem szerepel;

b/ mindaz, amit a jogszabály vagy jelen megállapodás annak minősít.

- 2.  Nem minősül szerződésszegésnek, ha Megrendelő a tervszállítástól számított 15 munkanapon belül jogos észrevételt tesz a terv hibájára vagy hiányosságára és Tervező 5 munkanapon belül a terveket kijavítja, illetve kiegészíti.

- Amennyiben Tervező neki felróható okból késedelmesen, vagy hibásan teljesít, úgy naponta a vonatkozó részszámla bruttó 0,5 %-ának megfelelő kötbért köteles fizetni.

11. 1. Amennyiben jelen szerződés a Tervezőnek felróható okból meghiúsul, a Tervező köteles a bruttó tervezői díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni.

11. 2. Megrendelő jogosult a kötbér összegét az esedékes részszámlába beszámítani. Tervező tudomásul veszi, hogy 10 munkanapot meghaladó tervszállítási késedelem esetén Megrendelő jogosult minden további indokolás és bármilyen kártérítési kötelezettség nélkül a szerződéstől elállni.

Szerződő Felek az 10 munkanapot meghaladó tervszállítási késedelmet a Tervező érdekkörében felmerülő meghiúsulási oknak tekintik.

11. 3. A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, Megrendelő a Tervezőnek megtéríteni tartozik az elvégzett munkarész ellenértékét. A munkarész (készültségi hányad) megítélésénél az előkészítési, eszmei és megjelenített munkákat egyaránt figyelembe kell venni. A megszüntetési költségek számításának alapja a tervezési folyamat megszüntetéséig teljesített szolgáltatások díja.

Amennyiben a szerződés a Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, akkor Tervező az általa elvégzett tervfázis díjhányadának megtérítését, de maximum a tervezési díj 80 %-át  követelheti.

12.  Amennyiben Megrendelő a tervezői díjat a szerződésben megjelölt határidőn belül nem egyenlíti ki, úgy késedelmes teljesítése esetén a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni Tervező részére.

13. Tervező szavatol azért, hogy a tervben, esetleges tervmódosításban foglalt megoldásokra harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást akadályozná, vagy amelynek alapján harmadik személy díjazást, vagy kártérítést követelhetne.

14. Megrendelő a 2. a-b. pontokban rögzített, jelen szerződés tárgyát képező, a Tervező által leszállított, és a Megrendelő által elfogadott tervdokumentációk vonatkozásában rendelkezési jogát kiköti. Tervező tudomásul veszi, hogy az átadott és elfogadott tervdokumentációkkal Megrendelő szabadon rendelkezik e szerződésben meghatározott célra, annak megvalósítása érdekében. Megrendelő hozzájárul, hogy Tervező az átadott és elfogadott terveket publikálja.

15. Tervezőnek átadott dokumentációk a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, illetve fel nem használhatók. Tervező csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával jogosult az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról kívülálló, a tervezési feladat teljesítésében részt nem vevő harmadik személynek adatot szolgáltatni.

16. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, peren kívüli egyeztetés keretében kísérlik meg rendezni. A peren kívüli egyezség elmaradása esetére felek értékhatártól függően a Budaörsi Városi Bíróság illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés érvényes módosítására és azzal kapcsolatos nyilatkozattételre csak a Szerződő felek aláírásra jogosult  képviselője  által aláírt, írásban rögzített formát fogadják el.

18. A szerződés tekintetében jognyilatkozat-tételre jogosult:

Megrendelő részéről:

Név:  Budaörs Város Városépítési Iroda Irodavezetője

Cím:   2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Tel/Fax: 23/447878,  23/447891

Tervező részéről:

Név:………………………………..

Cím:………………………………..

Tel/Fax: ……………………………

19.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés 5 lapból és 4 egymással mindenben szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 1 példány Tervezőt, 3 példány Megrendelőt illet meg.

Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírták.

Budaörs, 2009. ………..…….

| …………………………………………………………. Budaörs Város Önkormányzat Képv.: Wittinghoff Tamás Polgármester Megrendelő | ……………………………………………… Képv.: Tervező |
| --- | --- |

* a szerződést nem kell aláírni, azzal kapcsolatosan a 3.16. sz. melléklet szándéknyilatkozatát kell kitölteni